## README_使用说明
工程进度管理系统全功能自动化验收测试表
用途 | 供 scripts\full_auto_check.bat 自动验收使用。
正常导入 | 01 / 02 / 03 / 04 应可导入并发布。
异常校验 | 05 含负数工程量，应产生 error 且不可发布。
合并表头 | 06 使用两级合并表头，验证表头解析。
非进度 | 07 / 08 不应发布。
辅助 Sheet | 09 为计划基线说明，不应发布。

## 01_单Sheet标准进度表
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
S-001 | B2 | 2层 | 机电 | 桥架系统 | 机电桥架安装 | 米 | 120 | 92 | 24 | 2 | 77% | 20% | 2026-05-02 | 2026-05-26 | 张工 | 机电一队 | 稳定严重滞后样本
S-002 | A座 | 2层 | 机电 | 电气 | 桥架安装 | 米 | 120 | 70 | 72 | 12 | 58% | 60% | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 李工 | 机电一队 | 正常
S-003 | B1 | 3层 | 消防 | 喷淋系统 | 喷淋主管安装 | 米 | 90 | 78 | 18 | 1 | 87% | 20% | 2026-05-02 | 2026-05-18 | 王工 | 消防一队 | 稳定严重滞后样本
S-004 | B座 | 2层 | 消防 | 消火栓系统 | 消火栓箱安装 | 套 | 30 | 20 | 24 | 4 | 67% | 80% | 2026-05-20 | 2026-06-14 | 赵工 | 消防一队 | 超前
S-005 | A1 | 4层 | 智能化 | 综合布线 | 智能化桥架敷设 | 米 | 110 | 74 | 16 | 1 | 67% | 15% | 2026-05-02 | 2026-05-26 | 钱工 | 智能化一队 | 稳定明显滞后样本
S-006 | C座 | 2层 | 智能化 | 安防系统 | 摄像机安装 | 台 | 40 | 20 | 18 | 3 | 50% | 45% | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 孙工 | 智能化一队 | 轻微滞后

## 02_多Sheet_机电单位
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
机电-001 | A座 | 1层 | 机电 | 给排水 | 管线安装 1层 | 米 | 80 | 40 | 44 | 8 | 50% | 55% | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 自动验收 | 机电单位 | 正常
机电-002 | A座 | 2层 | 机电 | 给排水 | 管线安装 2层 | 米 | 100 | 78 | 28 | 2 | 78% | 28% | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 自动验收 | 机电单位 | 稳定滞后样本

## 03_多Sheet_消防单位
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
消防-001 | B座 | 1层 | 消防 | 喷淋系统 | 消防末端安装 1层 | 米 | 80 | 40 | 44 | 8 | 50% | 55% | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 自动验收 | 消防单位 | 正常
消防-002 | B座 | 2层 | 消防 | 喷淋系统 | 消防末端安装 2层 | 米 | 100 | 78 | 28 | 2 | 78% | 28% | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 自动验收 | 消防单位 | 稳定滞后样本

## 04_多Sheet_智能化单位
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
智能化-001 | C座 | 1层 | 智能化 | 弱电系统 | 弱电终端安装 1层 | 米 | 80 | 40 | 44 | 8 | 50% | 55% | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 自动验收 | 智能化单位 | 正常
智能化-002 | C座 | 2层 | 智能化 | 弱电系统 | 弱电终端安装 2层 | 米 | 100 | 78 | 28 | 2 | 78% | 28% | 2026-05-06 | 2026-05-24 | 自动验收 | 智能化单位 | 稳定滞后样本

## 05_异常数据校验
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
E-001 | D座 | 1层 | 机电 | 通风 | 风管安装 | 米 | 100 | 60 | 50 | 10 | 60% | 50% | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 异常 | 测试单位 | 正常行
E-002 | D座 | 2层 | 机电 | 通风 | 风管支架安装 | 米 | -20 | 10 | 5 | 1 | 50% | 25% | 2026-05-20 | 2026-06-04 | 异常 | 测试单位 | 负数工程量，应为 error
E-003 | D座 | 3层 | 机电 | 通风 | 风口安装 | 个 | 20 | 10 | 30 | 5 | 50% | 150% | 2026-05-20 | bad-date | 异常 | 测试单位 | warning 行

## 06_合并表头样例
WBS编码 | 楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 工程量 |  |  |  | 完成率 |  | 日期 |  | 责任 |  | 备注
[7 empty] | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位
S-001 | B2 | 2层 | 机电 | 桥架系统 | 机电桥架安装 | 米 | 120 | 92 | 24 | 2 | 77% | 20% | 2026-05-02 | 2026-05-26 | 张工 | 机电一队 | 稳定严重滞后样本
S-002 | A座 | 2层 | 机电 | 电气 | 桥架安装 | 米 | 120 | 70 | 72 | 12 | 58% | 60% | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 李工 | 机电一队 | 正常

## 07_非进度Sheet_字段检查
字段名称 | 字段类型 | 是否必填 | 说明
项目名称 | 文本 | 是 | 用于说明，不是进度明细
施工单位 | 文本 | 否 | 用于说明，不是进度明细

## 08_非进度Sheet_问题记录
问题编号 | 问题描述 | 责任人 | 处理状态
Q-001 | 现场材料待确认 | 张工 | 处理中
Q-002 | 图纸会审待关闭 | 李工 | 未开始

## 09_计划基线测试
工作内容 | 备注
合计 | 辅助说明行，应被跳过
小计 | 辅助说明行，应被跳过
总计 | 辅助说明行，应被跳过