## 进度明细
楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
1#楼 | B1 | 电气 | 动力配电 | 桥架安装 | 米 | 320 | 220 | 196 | 36 | 68.8 | 61.3 | 2026-05-01 | 2026-06-10 | 张工 | 示例机电一队 | 样板段已完成
1#楼 | 1F | 给排水 | 给水 | 给水管安装 | 米 | 180 | 120 | 128 | 28 | 66.7 | 71.1 | 2026-05-03 | 2026-06-12 | 李工 | 示例机电二队 | 进度正常
1#楼 | 2F | 暖通 | 空调水 | 空调水管安装 | 米 | 210 | 150 | 132 | 22 | 71.4 | 62.9 | 2026-05-05 | 2026-06-20 | 王工 | 示例暖通队 | 材料到场待复核
2#楼 | 1F | 消防 | 喷淋 | 喷淋主管安装 | 米 | 260 | 180 | 156 | 30 | 69.2 | 60 | 2026-05-02 | 2026-06-18 | 赵工 | 示例消防队 | 需协调吊顶工序
2#楼 | 2F | 智能化 | 弱电 | 线管预埋 | 米 | 240 | 170 | 178 | 40 | 70.8 | 74.2 | 2026-05-04 | 2026-06-16 | 陈工 | 示例智能化队 | 进度略超前
地下室 | B2 | 电气 | 照明 | 照明管线敷设 | 米 | 150 | 95 | 80 | 18 | 63.3 | 53.3 | 2026-05-06 | 2026-06-25 | 周工 | 示例机电一队 | 关注穿插作业