## 异常数据
楼栋 | 楼层 | 专业 | 系统 | 工作内容 | 单位 | 总工程量 | 计划完成量 | 累计完成量 | 本期完成量 | 计划完成率 | 实际完成率 | 计划开始 | 计划完成 | 责任人 | 施工单位 | 备注
1#楼 | 3F | 电气 | 动力配电 | 配电箱安装 | 台 | 24 | 16 | 12 | 4 | 66.7 | 50 | 2026-05-08 | 2026-06-28 | 张工 | 示例机电一队 | 正常行
1#楼 | 4F | 给排水 | 排水 | 排水立管安装 | 米 | 120 | 80 | 130 | 20 | 66.7 | 108.3 | 2026-05-09 | 2026-06-30 | 李工 | 示例机电二队 | 实际完成率超 100%
2#楼 | 3F | 暖通 | 风管 | 风管安装 | 平方米 | 200 | -10 | 35 | 15 | -5 | 17.5 | 2026-05-11 | 2026-07-02 | 王工 | 示例暖通队 | 计划完成量为负
| 4F | 消防 | 消火栓 | 消火栓箱安装 | 套 | 30 | 15 | 8 | 3 | 50 | 26.7 | not-a-date | 2026-07-05 | 赵工 | 示例消防队 | 楼栋缺失且日期异常